## Mapa de Risco
Mapa de Risco de Qualidade
ID | Categoria | Probabilidade | Impacto | Prioridade
1 | Funcionalidade
| Acessar a busca de uma receita específica | 2 | 5 | 5
| Acessar a opção de bolos e tortas | 2 | 3 | 4
| Acessar a opção de carnes | 2 | 3 | 4 | 1 | Muito baixo
| Acessar a opção de aves | 2 | 3 | 4 | 2 | Baixo
| Acessar a opção de bebidas | 2 | 3 | 4 | 3 | Médio
| Acessar a opção todas as receitas | 2 | 3 | 4 | 4 | Alto
| Acessar o vídeo de como fazer a receita | 4 | 5 | 4 | 5 | Muito alto
| Accessar o item quem somos | 3 | 1 | 1
| Acessar a opção contato | 3 | 2 | 1
| Acessar a política de privacidade | 3 | 2 | 1
2 | Confiabilidade
| Travamento ao inserir uma busca de receita específica | 4 | 5 | 5
| Perca dos dados ao pesquisar alguma receita especifica | 5 | 5 | 5
3 | Usabilidade
| Tela não responsiva | 3 | 5 | 5
| Acecibilidade para PCD | 5 | 5 | 5
4 | Eficiência
| Direcionamento da página | 4 | 5 | 5
| Fácil de resposta na busca | 2 | 5 | 5
Manutenbilidade
5 | N/A
Portabilidade
6 | Navegação de diversos browser | 2 | 5 | 5

## Matriz de Gaps
Matriz de GAPs
Página de receita
ID | Gap | Detalhe | Status | Data | Responsável | Respostas
1 | Na busca de uma receita, o sistema exibirá outras sugestões de receitas? | No caso de um usuário, caso ele queira visualizar outros modos de preparo da mesma receita | Novo | 2022-05-20 | Ana
2 | Ao optar pela visualização do vídeo de preparo, o sistema também mostrará junto ou lado por escrito a receita? | Para ficar melhor a visualização do vídeo de como preparar junto com a receita por escrita ao lado | Analisando | 2022-05-05 | Marcelo

## Mapa de Cobertura
| Fluxo Básico | [10 empty] | Teste Inválido | Fluxo de Exceção | Teste Inválido
Requisito / Funcionalidade | Validar Login e Senha | Validar acesso da sessão de Administração | Validar acesso da sessão de Termo de Aceite | Validar acesso da sessão de Grade Horária | Validar acesso da sessão de Quadro de Avisos | Validar o Menu de Acesso | Validar o campo Alterar Dados | Validar o campo Simulação de Empréstimos | Validar o campo Taxa | Validar o campo Troca de Perfil | Validar o campo Sair
Acesso ao portal | x | x | x | x
Perfil do servidor |  |  |  |  | x | x
Operações do servidor | [6 empty] | x | x | x | x | x

## Roteiro de Teste
ID | Requisito | Validações | Pré-Requisito | Dado de Entrada | Resultado Esperado | Status | Resultado Obtido
1 | Acesso ao portal | Validar Login e Senha | Ter cadastro válido no portal | Passo 1 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibe a tela inicial do Portal do Consignado. | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
2 | Acesso ao portal | Validar acesso da sessão de Administração | Ter cadastro válido no portal | Passo 2 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibe a tela com a senha alterada com sucesso | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
3 | Acesso ao portal | Validar acesso da sessão de Termo de Aceite | Ter cadastro válido no portal | Passo 3 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibe a solicitação da leitura e o aceite das condições de uso do Portal do Consignado. | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
4 | Acesso ao portal | Validar acesso da sessão de Grade Horária | Ter cadastro válido no portal | Passo 4 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibe na lateral direita informação da hora limite de alteração dos dados | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
5 | Perfil do servidor | Validar acesso da sessão de Quadro de Avisos | Ter cadastro válido no portal | Passo 5 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibirá os avisos cadastrados pelo Enter | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
6 | Perfil do servidor | Validar o Menu de Acesso | Ter cadastro válido no portal | Passo 6 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibirá toda a estrutura de funcionalidades disponíveis para a operação. | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
7 | Operações do servidor | Validar o campo Alterar Dados | Ter cadastro válido no portal | Passo 7 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibirá os dados cadastrais informados pelo Órgão. | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema
8 | Operações do servidor | Validar o campo Simulação de Empréstimos | Ter cadastro válido no portal | Passo 8 - Digitar a URL: https://www.portaldoconsignado.org.br/ | O sistema exibirá uma tela com uma simulação de empréstimo | Bloqueado | Sem acesso para a validação do sistema

## Status Report
GERAL | QTD
Qtd. de testes modelados | 80
Qtd. de testes ok | 40
Qtd de testes "NOK" | 30
Qtd de testes "bloqueados" | 10
BUG | QTD
Qtd de bugs abertos | 50
Qtd de bugs fechados | 40
Qtd de bugs ativos | 10